

Plan de Estimación

Checkpoint

Laboratorio de Desarrollo de Software

Juan



Una parte importante de la toma de decisiones al comenzar un nuevo proyecto de desarrollo de software está dada por el costo que éste tendrá

El método de puntos en casos de uso, que esbozaremos a continuación, es un método de estimación prometedor que se adapta bien al enfoque de caso de uso para la descripción de los requisitos. En sus bases yace el concepto de transacción de caso de uso, la unidad más pequeña de medición. Lamentablemente, hay muchas suposiciones disidentes sobre el concepto.

[Este documento es la plantilla base para elaborar el documento Plan de Estimación.

Los textos que aparecen entre corchetes son explicaciones de que debe contener cada sección, los cuales se encuentran con estilo “PSI – Comentario”. Dichos textos se deben seleccionar y sustituir por el contenido que corresponda en estilo “PSI - Normal”.

Para actualizar la tabla de Contenido, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier línea del contenido de la misma y seleccione Actualizar campos, en el cuadro que aparece seleccione Actualizar toda la tabla y haga clic en el botón Aceptar.

Para actualizar los campos en Microsoft Word (los cuales se muestran sobre un fondo gris cuando se selecciona], ir a Archivo > Propiedades > Resumen y reemplazar los campos “Asunto” con el Nombre del Proyecto y “Autor” con el nombre del autor de este documento después ir a Personalizar y actualizar el valor “Numero de Documento” en la lista de propiedades del mismo dialogo, por el nuevo número de versión. Posteriormente cerrar el dialogo actualizar el documento seleccionando en el menú Editar > Seleccionar todo o Ctrl–E y presionar F9, o simplemente dar un clic sobre el campo y presionar F9. Esto debe repetirse también en el índice, encabezado y pie de página, en todas sus secciones.]

Tabla de contenido

[Introducción 3](#_Toc259439566)

[Propósito 3](#_Toc259439567)

[Alcance 3](#_Toc259439568)

[Resumen 3](#_Toc259439569)

[Objetivos de la administración 3](#_Toc259439570)

[Referencias 3](#_Toc259439571)

[Métricas basadas en Casos de Uso 3](#_Toc259439572)

[Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar 3](#_Toc259439573)

[Peso de los Actores (UAW) 3](#_Toc259439574)

[Peso de los Casos de Uso (UUCW) 3](#_Toc259439575)

[Cálculo de los Puntos de Casos de Uso sin Ajustar (UUCP) 3](#_Toc259439576)

[Puntos de Casos de Uso Ajustados 3](#_Toc259439577)

[Factores Técnicos 3](#_Toc259439578)

[Factores del entorno 3](#_Toc259439579)

[Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados (UCP) 3](#_Toc259439580)

[Estimación del número de Horas-Hombre 3](#_Toc259439581)

[Estimación del número de Horas-Hombre refinado 3](#_Toc259439582)

Plan de Estimación

Introducción

Los casos de uso por sí mismos no permiten efectuar una estimación del tamaño que tendrá el sistema, ni del esfuerzo y el tiempo necesario para implementarlo. Estos permiten documentar los requerimientos del software de una manera compacta y precisa, luego con los puntos de función se puede estimar el tamaño del software a partir de los requerimientos obtenidos de los casos de uso.

Puntos de función de casos de uso consiste en evaluar la complejidad de un sistema de software por medio de una técnica en la que se le asigna una cantidad de puntos de peso, que califican diferentes elementos que componen el sistema de software así como algunos factores del entorno, para obtener una aproximación del tiempo requerido y la cantidad de esfuerzo necesario para la implementación del mismo.

Este proceso se lleva a cabo mediante una serie pasos que como se mencionó anteriormente evalúan cada factor, empezando por ponderar los casos de uso sin ajustar. Esto quiere decir que únicamente son tomados en cuenta los actores (UAW) y los casos de uso (UUCW). Dicho paso se lleva a cabo dejando por el momento los factores técnicos (TCF) y los factores ambientales (EF), para evaluarlos más tarde. Con el fin de multiplicarlos por el resultado final de los casos de uso sin ajustar. Así, se da el resultado de los casos de uso ajustados, que caracteriza la complejidad del sistema y es usado para obtener una idea del número de horas-persona para un proyecto.

Propósito

Durante el desarrollo de un proyecto de software es necesario estimar:

* Cuanto tiempo se tardará en desarrollar el sistema
* Cuantas personas se necesitarán para desarrollarlo

Por lo tanto es necesario cuantificar:

* Complejidad del Sistema
* Funcionalidad
* Complejidad Técnica
* El nivel de experiencia de los integrantes del proyecto
* El tiempo necesario para producir una unidad funcional

En este documento presenta un método de estimación desarrollado por Gustav Karner, perteneciente a Rational Software Corporation, el cual caracteriza la complejidad de un sistema a través de Puntos de Casos de Uso.

Alcance

El método presentado es estimativo y deberá ser utilizado para tomar una idea del número de horas – hombre para el proyecto.

Las fórmulas han sido obtenidas empíricamente, y la experiencia hasta la fecha muestra que las mismas se aplican en buena forma para aplicaciones de negocios, como ser sistemas de información.

Resumen

El presente método se compone de los siguientes pasos:

* Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar (UUCP)
* Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados (UCP)
* Estimación del número de Horas-Hombre
* Estimación del número de Horas-Hombre refinado

Objetivos de la administración

El objetivo de este plan es obtener un número simple que caracterice completamente al sistema y se corresponda con la productividad en las tareas de ingeniería que ha sido observada.

Referencias

Applying Use Cases: A Practical Guide

Authores: G. Schneider y J. P. Winters

Edición: Segunda – Editorial: Addison Wesley

ISBN: 0-2001-70853-1

Resource Estimation for Objectory Projects (Paper)

G. Kerner - Objectory Systems

The Estimation of Effort Based on Use Cases (Paper)

J. Smith - Rational Software

Carroll, 2005; Clemmons, 2006; Karner, 1993; Nageswaran, 2007

Métricas basadas en Casos de Uso

Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar

Para realizar este cálculo es necesario conocer el Peso de los Actores y el Peso de los Casos de Uso.

Peso de los Actores (UAW)

Se consideran los actores del sistema determinando si su intervención es simple, promedio o avanzada de acuerdo a la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Actor | Descripción |
| Simple | Otro sistema con una interfaz de aplicación definida. |
| Promedio | Otro sistema interactuando a través de un protocolo, o un usuario interactuando por medio de una interface basada en texto. |
| Complejo | Un usuario interactuando a través de una GUI. |

Se cuenta la cantidad de actores de cada tipo.

Se multiplica cada tipo por el factor de peso.

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Actor | Peso |
| Simple | 1 |
| Promedio | 2 |
| Complejo | 3 |

Finalmente, se suman estos productos para obtener el total.

Peso de los Casos de Uso (UUCW)

En primer lugar se debe determinar para cada Caso de Uso su tipo: Simple, Promedio o Complejo.

Existen dos alternativas para realizar esta tarea:

* Basado en transacciones
* Basado en Clases de Análisis

Basado en transacciones

Se determina el número de transacciones en un caso de uso, incluyendo los flujos alternativos.

Se entiende por transacción a un set atómico de actividades, que deben ejecutarse completamente o no hacerlo en absoluto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Caso de uso | Descripción – Compuesto por | Factor |
| Simple | 3 transacciones o menos | 5 |
| Promedio | 4 a 7 transacciones | 10 |
| Complejo | Más de 7 transacciones | 15 |

Basado en Clases de Análisis

Se debe observar cuantas clases de análisis se han utilizado para realizar un caso de uso en particular

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Caso de uso | Descripción – Compuesto por | Factor |
| Simple | Menos de 5 clases de análisis | 5 |
| Promedio | 5 a 10 clases de análisis | 10 |
| Complejo | Más de 10 clases de análisis | 15 |

A continuación se debe determinar de qué tipo es cada caso de uso.

Se cuenta cuantos casos de uso de cada tipo se tienen.

Se multiplica la cantidad de cada tipo por el factor

Finalmente, se suman esos productos para obtener el total.

Cálculo de los Puntos de Casos de Uso sin Ajustar (UUCP)

(Obtenido a través de uno de los dos mecanismos mencionados).

**UUCP = UAW + UUCW**

Puntos de Casos de Uso Ajustados

Este método incorpora factores técnicos y del entorno, de manera de obtener una estimación más adecuada para el tipo de sistema a desarrollar.

Factores Técnicos

Referencias

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factor Técnico | Descripción | Peso |
| T1 | Sistema Distribuido | 2 |
| T2 | Objetivos de alta performance | 1 |
| T3 | Eficiencia para el usuario final | 1 |
| T4 | Procesamiento interno complejo | 1 |
| T5 | El código debe ser reusable | 1 |
| T6 | Facilidad de instalación | 0,5 |
| T7 | Facilidad de uso | 0,5 |
| T8 | Portabilidad | 2 |
| T9 | Facilidad al cambio | 1 |
| T10 | Concurrencia | 1 |
| T11 | Incluye características especiales de seguridad | 1 |
| T12 | Provee acceso directo tripartito | 1 |
| T13 | Entrenamiento de usuarios especial | 1 |

Peso de los factores técnicos (Tfactor)

En base a la tabla anterior, calificar cada ítem de 0 a 5, en donde:

* Un puntaje de 0 significa que el factor es irrelevante
* Un puntaje de 5 significa que el factor es esencial
* Un puntaje de 3 significa que el factor es promedio

Se multiplica cada factor por su calificación.

Se suman estos productos para obtener el total TFactor

Para obtener la valoración final, se utiliza la siguiente fórmula:

TCF = 0,6 + (0,01 \* TFactor)

Factores del entorno

Referencias

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factor del Entorno | Descripción | Peso |
| E1 | Experiencia en el uso de RUP | 1,5 |
| E2 | Experiencia en la aplicación | 0,5 |
| E3 | Experiencia en el desarrollo Orientado a Objetos | 1 |
| E4 | Capacidad del Líder | 0,5 |
| E5 | Motivación | 1 |
| E6 | Requisitos estables | 2 |
| E7 | Trabajadores part-time | -1 |
| E8 | Dificultades en el lenguaje de programación | -1 |

Peso de los factores del entorno (EF)

En base a la tabla anterior, calificar cada ítem de 0 a 5, de acuerdo a lo siguiente:

**Para los factores E1 a E4**

Un puntaje de 0 significa que no hay experiencia en ese punto

Un puntaje de 5 significa experto

Un puntaje de 3 significa promedio

**Para el factor E5 (Motivación)**

Un puntaje de 0 significa que no hay motivación en el grupo de desarrollo

Un puntaje de 5 significa una alta motivación

**Para el factor E6 (Requisitos estables)**

Un puntaje de 0 significa requisitos extremadamente inestables

Un puntaje de 5 significa requisitos sin cambios

**Para el factor E7 (Trabajadores part-time)**

Un puntaje de 0 significa que no hay trabajadores part-time

Un puntaje de 5 significa que todos los trabajadores son part-time

**Para el factor E8 (Dificultades en el lenguaje de programación)**

Un puntaje de 0 significa que el lenguaje de programación es de uso sencillo

Un puntaje de 5 significa que el lenguaje de programación presenta muchas dificultades

Se multiplica cada factor por su calificación.

Se suman estos productos para obtener el total EFactor

Para obtener la valoración final, se utiliza la siguiente fórmula:

EF = 1,4 + (- 0,03 \* EFactor)

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados (UCP)

Los puntos Casos de Uso Ajustados se obtienen de acuerdo a la siguiente fórmula:

**UCP = UUCP \* TCF \* EF**

Estimación del número de Horas-Hombre

En general, Karner sugiere utilizar 20 horas-hombre por UCP

Total Hombres Hora = UCP \* 20

Estimación del número de Horas-Hombre refinado

Se sugiere además utilizar un método de refinamiento basado en los factores del entorno, basándose en las siguientes consideraciones:

Los factores EF determinan en nivel de experiencia del staff y la estabilidad del proyecto.

Todos los valores negativos en esta área significan que se deberá utilizar tiempo para entrenamiento del personal o para solucionar problemas que se ocasionen.

Para lo cual se realizará lo siguiente:

Calcular cuántos factores del entorno de E1 a E6 poseen una valoración menor a 3, y cuantos de E7 a E8 están por encima de 3.

La suma de ambos conteos brinda el valor TNEF, con el cual se puede ajustar la cantidad de horas-hombre a asignar para cada UCP. Este ajuste se realiza de la siguiente manera:

* 20 horas-hombre por UCP cuando TNEF <= 2
* 28 horas-hombre por UCP cuando 3 >= TNEF <= 4
* 36 horas-hombre por UCP cuando TNEF >= 4

En este caso se recomienda considerar no avanzar con el proyecto.