

Seguimiento de Riesgos

CheckPoint

Laboratorio de Desarrollo

GVR



Este documento incluye una lista de riesgos conocidos y vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación. También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.

Contenido

[Contenido 3](#_Toc8418013)

[Ref. RK007 - Se han definido todos los hitos 4](#_Toc8418014)

[Ref. RK104 - Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas 5](#_Toc8418015)

[Ref. RK145 - Complejidad técnica de la solución 6](#_Toc8418016)

[Ref. RK195 - ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? 8](#_Toc8418017)

[Ref. RK393 - ¿Se han identificado tareas de larga duración? 10](#_Toc8418018)

[Ref. RK146 - El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares 11](#_Toc8418019)

[Ref. RK148 - Es critico el tiempo de entrega final del proyecto para el cliente (sacar) 12](#_Toc8418020)

[Ref. RK102 - La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente 13](#_Toc8418021)

[Ref. RK105 - ¿El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta? 15](#_Toc8418022)

[Ref. RK49 – ¿Se usarán nuevos productos en el proyecto? 16](#_Toc8418023)

[Ref. RK52 – Hay tareas en paralelo que han sido ya identificadas 18](#_Toc8418024)

[Ref. RK87 – Los recursos que serán necesarios están libres de compromisos de otras actividades 19](#_Toc8418025)

[Ref. RK220 – El marco de trabajo puede obligar a cambiar de versión. 21](#_Toc8418026)

Seguimiento de Riesgos

Ref. RK007 - Se han definido todos los hitos

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK007 | 19-09-2017 | | | Inicio |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| Se han definido todos los hitos | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| A la fecha no se definieron por completo los hitos para las todas las fases. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Cerrado | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 60 | 240 |
| Causas | | |
| No se ha dedicado el tiempo para su planificación / conocimiento | | |
| Síntomas | | |
| No se encuentran definidos todos los hitos del proyecto | | |

Plan de Riesgos (Eliminación, mitigación o Contingencia)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Verificador | Definir los hitos a tiempo | Fase de inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Los hitos son definidos por los docentes, por lo que se les consulta permanentemente para poder planificar en base a ellos. | Verificador |
| 06/10/2017 | Fase de Elaboración | Se solicita los hitos a los docentes con mayor tiempo de anticipación. | Verificador |
| 17/11/2017 | Fase de Construcción | Los docentes nos han provisto los hitos. Por lo que este riesgo fue Eliminado | Verificador |

Ref. RK104 - Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK104 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas | | | Definición del cliente | |
| Descripción | | | | |
| Aun no se definen todas las fases y es el primer contacto como grupo y con el desarrollo de un proyecto que involucra todas las etapas que se vieron a lo largo del cursado de la carrera, por lo que hay que seleccionar los que se adapten a las necesidades del proyecto, y en estas etapas aún no se sabe con precisión. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 60 | 300 |
| Causas | | |
| Primer contacto como grupo con un proyecto real que involucra la totalidad del conocimiento adquirido durante el cursado de la carrera. | | |
| Síntomas | | |
| Inversión de tiempo mayor a lo estipulado y sin poder definir claramente las etapas. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Diseñado / programador | Dedicación adicional de tiempo para repaso de las etapas que intervienen en el proceso de desarrollo. |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Se realizaron repasos del proceso de desarrollo visto durante el cursado de la carrera, paralelamente con la ayuda de los docentes, por lo que se logró mitigar | Diseñador / Programador |

Ref. RK145 - Complejidad técnica de la solución

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK145 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| Complejidad técnica de la solución | | | Tecnología | |
| Descripción | | | | |
| El desarrollo involucra tecnologías no implementadas aun por parte de los desarrolladores, ni por parte del Cliente (Universidad) | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 60 | 300 |
| Causas | | |
| Desarrollo que involucra dispositivos móviles, aplicación Web de Escritorio | | |
| Síntomas | | |
| Inversión de tiempo mayor a la investigación sobre desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Programador | Dedicación intensiva a la investigación y toma de contacto con las tecnologías involucradas para el desarrollo. | Inicio |
| Mitigación | Programador | Dedicación de tiempo adicional para implementar el software en un entorno determinado. | Transición |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Se han realizado pruebas aisladas para conocer las opciones de interacción de la cámara con el dispositivo móvil para la lectura del código QR. Realización de “hola mundo” en el framework Ionic | Diseñador / Programador |
| 06/10/2017 | Fase de Elaboración | Dedicación intensiva a investigar y probar funcionamiento e interacción con los componentes del dispositivo móvil y la comunicación con el servidor de administración | Programador |
| 20/11/2017 | Fase de Elaboración | Se probaron los componentes del dispositivo móvil. Lo principal que se utilizará para este proyecto ya se pudo probar en su forma simple. | Programador |
| 03/11/2017 | Fase de construcción | Todo el equipo se ha involucrado analizando las tecnologías utilizadas. | Programador |
| 24/11/2017 | Fase de Construcción | Se ha logrado entender el 80% del entorno de desarrollo IONIC, quedando por resolver las interacciones con el servidor, para las que se siguen destinando tiempo de investigación. | Programador |
| 04/04/2019 | Fase de Transición | Implantar el desarrollo desde el comienzo de la construcción hasta la fecha supuso actualizaciones de complementos que requieren versiones determinadas del entorno para que quede operativo. | Programador |

Ref. RK195 - ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente?

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK195 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| No hay desarrollo de aplicaciones móviles anteriores en el grupo de desarrollo. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 80 | 320 |
| Causas | | |
| Falta de experiencia en la programación de dispositivos móviles. | | |
| Síntomas | | |
| Falta de fluidez en el proceso de desarrollo de la parte que interactúa con dispositivos móviles. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Jefe de proyecto | Investigación exhaustiva relacionada a proyectos en los que se implementaron soluciones similares, y su inclusión en el plan de desarrollo. | Fase de inicio |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Se investigó proyectos en los que se implementó soluciones similares y se pudo ampliar el panorama de soluciones a proponer. | Jefe de proyecto |
| 06/10/2017 | Fase de Elaboración | Dificultad en la propuesta de una solución eficaz en la parte que interactúa con el dispositivo móvil, en la que la minimización de recursos es fundamental. | Diseñador / Programador |
| 20/10/2017 | Fase de Elaboración | Aun no se eliminó el riesgo pero la repercusión es mínima. | Diseñador / Programador |
| 03/11/2017 | Fase de Construcción | Se decide la incorporación de desarrollo de prototipos en la planificación para reducir el impacto de este riesgo. | Diseñador / Programador |
| 17/11/2017 | Fase de Construcción | Realización de prototipos, con los que se pudo lograr una mayor comprensión del funcionamiento. | Diseñador / Programador |

Ref. RK393 - ¿Se han identificado tareas de larga duración?

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK393 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| ¿Se han identificado tareas de larga duración? | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| Aun no se han identificado tareas de larga duración para el proyecto. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Cerrado | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 10 | 40 |
| Causas | | |
| Poca experiencia para determinar tareas que pueden prolongarse más tiempo de lo esperado. | | |
| Síntomas | | |
| Algunas tareas demandan tiempo adicional al que se esperaba para su realización. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Jefe de Proyecto | Planificación en iteraciones posteriores con dedicación de un tiempo mayor para la realización de las tareas que más tiempo demanden. | Fase de inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Se han identificado las tareas de larga duración y se les ha planificado una dedicación de tiempo adecuada para su investigación y abordamiento. Fue mitigado. | Jefe de proyecto |

Ref. RK146 - El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK146 | 24-09-2017 | | | Fase de elaboración |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares | | | Experiencia y capacidad | |
| Descripción | | | | |
| El equipo aún no ha desarrollado soluciones con dispositivos móviles. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 50 | 200 |
| Causas | | |
| El equipo no ha desarrollado soluciones en la que se implementa el uso de dispositivos móviles. | | |
| Síntomas | | |
| Falta de organización y claridad para determinar una solución eficiente. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Jefe de proyecto | Investigación de soluciones desarrolladas para proyectos de características semejantes. | Fase de elaboración. |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 06/10/2017 | Fase de Elaboración | Se Investigó sobre proyectos de características similares, se obtuvieron nociones más precisas sobre cómo abordar el planteo de soluciones factibles y eficientes. | Analista / diseñador |
| 17/11/2017 | Fase de Construcción | Se ha investigado y realizado pruebas de funcionalidades sobre dispositivos móviles. El riesgo es mínimo. | Analista / diseñador |

Ref. RK102 - La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK145 | 24-09-2017 | | | Fase de elaboración |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente | | | Definición del cliente | |
| Descripción | | | | |
| La implementación del desarrollo, implicara tareas para el rol del encargado que antes no realizaba. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 50 | 200 |
| Causas | | |
| El encargado tiene además de realizar sus labores cotidianas, dar atención a ciertas solicitudes o reclamos que antes no las realizaba, ni estaban en su itinerario. | | |
| Síntomas | | |
| Evitar una carga en el desempeño de sus funciones, logrando que sea lo menos tedioso para el usuario. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Jefe de proyecto | Diseño de interfaces intuitivas, minimizando el ingreso manual de información, proveyendo automatización y precarga de las posibles entradas. | Fase de construcción. |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 06/10/2017 | Fase Elaboración | Se incorporó al diseño, interfaces en las que tiene que ingresar la menor cantidad de datos de forma manual, dando la posibilidad de seleccionar la mayoría de las entradas cuando fuera posible. Se minimizan la cantidad de pasos que el usuario tiene que realizar para lograr sus objetivos. | Analista / Diseñador |
| 20/10/2017 | Fase Elaboración | La automatización para evitar el ingreso manual de datos ha demandado tiempo adicional, pero se está logrando el objetivo. | Analista / Diseñador |
| 03/11/2017 | Fase Construcción | Se están construyendo las interfaces con el diseño preparado para minimizar la carga manual de datos en la mayoría de los casos. Quedan algunas entradas que todavía se ingresan manualmente pero que están prevista que cambien su forma de ingreso | Programador |
| 17/11/2017 | Fase Construcción | Se consideró que los detalles del proceso que realizaba, sea de la misma forma en que lo realiza habitualmente en el nuevo sistema. Este riesgo esta mitigado. |  |

Ref. RK105 - ¿El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta?

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK105 | 22-10-2017 | | | Fase de Construcción |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| ¿El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta? | | | Experiencia y capacidad | |
| Descripción | | | | |
| Se le ha presentado al cliente las propuestas, pero siempre agrega detalles o había entendido de otra manera las soluciones propuestas. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 3 | 20 | 60 |
| Causas | | |
| Deficiencia en la comunicación con los clientes. | | |
| Síntomas | | |
| Cuando se presentan soluciones, los clientes manifiestan detalles que daban por sentado o que no estaban definidos en las obtenciones de requerimientos anteriores. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Verificador | Incluir en la planificación tiempo para realizar consultas sobre lo que se va desarrollando y obtener más retroalimentación. | Fase de construcción. |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 03/11/2017 | Fase de construcción | En las reuniones con el cliente, se presenta dificultad para lograr definir un tema por completo. Se suelen tocar otros temas que desvían del principal. | Analista / Diseñador |

Ref. RK49 – ¿Se usarán nuevos productos en el proyecto?

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK49 | 02-04-2018 | | | Fase de Construcción |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| ¿Se usarán nuevos productos en el proyecto? | | | Tecnología | |
| Descripción | | | | |
| Se están incorporando plugins opensouce javascript | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 60 | 240 |
| Causas | | |
| Aun no se conocen las herramientas en su totalidad y las limitaciones al momento de implantarlas a nuestro sistema | | |
| Síntomas | | |
| Dificultad en el tiempo de adaptación de las funcionalidades para nuestro sistema. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Programador | Dedicación adicional de tiempo para analizar el código fuente y su modificación. | Fase de Construcción |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 16/04/2018 | Construcción | Se presentaron dificultades en la implementación de herramientas/plugins, en concreto uno de representación de vista en forma jerárquica para mostrar las ubicaciones y sus asociaciones. Aún con la dedicación de tiempo adicional para su análisis. | Programadores |
| 21/11/2018 | Construcción | Las tecnologías móviles se actualizan constantemente por lo que requiere que las librerías nuevas sean compatibles con lo que se está desarrollando hasta el momento. | Programadores |
| xx/yy/2018 | Construcción | El entorno de desarrollo IONIC ha sido actualizado a una nueva versión. Componentes principales utilizados deben ser reestructurados y adaptados o reconstruidos. | Programadores |
|  |  |  |  |

Ref. RK52 – Hay tareas en paralelo que han sido ya identificadas

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK52 | 02-04-2018 | | | Fase de Construcción |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| Hay tareas en paralelo que han sido ya identificadas | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| Los desarrolladores se encuentran cursando nuevas materias con las obligaciones que conlleva. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Abierto | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 50 | 200 |
| Causas | | |
| Diversos compromisos de preparación para exámenes y cumplimientos de actividades. | | |
| Síntomas | | |
| Retraso en el cumplimiento de la planificación de la iteración. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Programadores | Dedicación de horas de fin de semana. Considerar. | Fase de Inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 16/04/2018 | Construcción | Paralelamente los miembros estuvieron cursando materias y otro consiguió trabajo de tiempo completo con lo que se redujeron los avances en el ciclo lectivo 2018. Ya no está en periodo lectivo. | Programadores |

Ref. RK87 – Los recursos que serán necesarios están libres de compromisos de otras actividades

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK87 | 02-04-2018 | | | Fase de Construcción |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| Los recursos que serán necesarios están libres de compromisos de otras actividades | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| Posibilidad de que el proyecto se extienda de la fecha prevista. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 2 | 70 | 140 |
| Causas | | |
| Los desarrolladores están afectados a otras actividades en la universidad y preparando materias para rendir. Utilizando también el hardware también en otras actividades. | | |
| Síntomas | | |
| Dificultad para usar los recursos en ocasiones. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Programador | Mejora en el rendimiento del hardware realizando tareas de optimización. | Fase de Construcción |
| Mitigación | Todos | Encuentros virtuales y por medio de plataformas de comunicación. | Fase de Construcción |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 16/04/2018 | Construcción | El cursado de las materias y el trabajo que consiguió uno de los integrantes ha impedido que se logren avances en el ciclo lectivo 2018. Se prevée dedicar el tiempo de receso exclusivamente al proyecto. | Programadores |
| 21/11/2018 | Construcción | Uno de los integrantes consiguió trabajo de tiempo completo nuevamente y se dificultan las reuniones presenciales. | Programadores |
| 20/03/2019 | Transición | Los integrantes cursan a lo sumo una materia, destinando el tiempo disponible al desarrollo del proyecto. | Programadores. |
| 04/04/2019 | Transición | Todos los integrantes continúan con compromisos laborales de tiempo completo, dedicando el tiempo restante al avance del proyecto. | Programadores |

Ref. RK220 – El marco de trabajo puede obligar a cambiar de versión.

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK220 | 25-03-2019 | | | Fase de Transición |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| El marco de trabajo puede obligar a cambiar de versión. | | | Tecnología | |
| Descripción | | | | |
| Posibilidad de que el framework IONIC cambie de versión y los mismos conlleven cambios muy significativos para su operación. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 100 | 400 |
| Causas | | |
| El entorno mantiene la última versión para su utilización por lo que el traslado de la plataforma de desarrollo a otro entorno obliga a instalarse dicha versión. | | |
| Síntomas | | |
| El entorno cambió de versión, obligando a utilizarla. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Programador | Verificación periódica de la vigencia de las herramientas de desarrollos que se utilizan, como así también los plugins y demás componentes. | Fase de Transición. |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 04/04/2019 | Transición | Lamentablemente fue identificado cuando ocurrió. Hubo que dedicar tiempo a la adaptación del desarrollo de la aplicación móvil a la nueva versión de IONIC | Programadores |
| 19/04/2019 | Transición | No hubo cambios obligatorios en las versiones de componentes utilizados. | Programadores |