## PCU
| ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO |  | Entradas
| Proyecto: PPPPPPPP |  | Cálculos
| Gestor de Proyecto: GP |  | Salidas
| Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  | 12
| Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 85
| Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 97
| Escala de asignación | 0=no importante 5=esencial
Factor Técnico |  | Características especiales | Peso | Evaluación (Tlevel) | Impacto
T1 | Sistema Distribuido | Arquitectura Cliente-Servidor. | 2 | 0 | 0
T2 | Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | El sistema debe ser confiable y debe de contar con un tiempo de desempeño corto. Sin ser un requerimiento critico. | 2 | 3 | 6
T3 | Eficiencia Usuario Final | El sisteme debe ser confiable para el usuario valorador. | 1 | 4 | 4
T4 | Procesamiento Interno Complejo | No posee un procesamiento complejo. | 1 | 2 | 2
T5 | Código Debe Ser Reusable | Según el tipo de desarrollo del proyecto, el software desarrollado debe de ser reusable. | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de Instalación | Esta característica ya es gestionada por el entorno de programación elegido. | 0.5 | 1 | 0.5
T7 | Facilidad de Uso | No debe de presentar dificultad en su operación. | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | La aplicación debe de poder usarse en diferentes equipos moviles. Esta carcateristica ya es gestionada por el entorno de desarrollo elegido. No significa trabajo de desarrollo adicional. | 2 | 1 | 2
T9 | Facilidad de Cambio | El sistema debe de presentar una considerable facilidad al cambio y agregado de características y funcionalidades. | 1 | 4 | 4
T10 | Concurrencia | El sistema poseerá una concurrencia moderada. | 1 | 3 | 3
T11 | Incluye Características Especiales de Seguridad | No posee grandes consideraciones en lo que refiere a la seguridad. | 1 | 1 | 1
T12 | Provee Acceso Directo a Terceros | Las características principales de la aplicación están enfocadas un usuario ajeno a la empresa del cliente. | 1 | 4 | 4
T13 | Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | El sistema no debe de requerir ayuda especial de entrenamiento para poder ser usado. | 1 | 1 | 1
TFactor |  |  |  |  | 34
Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.94
Factor de Entorno |  | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación (Elevel) | Impacto
E1 | Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Solo conocimientos teóricos. | 1.5 | 2 | 3
E2 | Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Nunca se realizao una aplicación en el dominio | 0.5 | 0 | 0
E3 | Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Alta experiencia en la Orientacion de Objetos. | 1 | 4 | 4
E4 | Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder sin experiencia en el liderazgo. Pero grupo gran capacidad de entedimiento en el trabajo. | 0.5 | 2 | 1
E5 | Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Alta motivacion por parte de los miembros del grupo. | 1 | 5 | 5
E6 | Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Requerimientos principales ya definidos. | 2 | 4 | 8
E7 | Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros del equipo trabajan a tiempo parcial. En un futuro se dedicara mas tiempo para el desarrollo. | -1 | 4 | -4
E8 | Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | No se posee gran cantidad de experiencia real en el lenguaje a utilizar. | -1 | 3 | -3
EFactor | [5 empty] | 14
Factor de Entorno (EF) = 1.4 + (-0.03*EFactor) | [5 empty] | 0.98
Puntos de Casos de Uso Ajustados (UCP) = UUCP * TCF * EF | [5 empty] | 89.3564
Note on D14: Completar conforme al conocimiento del problema.
Note on E14: NO TOCAR
Note on F14: Completar conforme al conocimiento del problema.
Note on E32: Completar conforme al conocimiento del problema.
Note on F32: NO TOCAR
Note on G32: Completar conforme al conocimiento del problema.

## Casos De Uso
Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
CU01 | (3-4), (5). | 0 | - | 0
CU02 | (3), (4), (5) + ( [CU01] = (3-4), (5) ) + ( [CU03] = (2), (3) ) | 7 | Complejo | 15
CU03 | (2), (3). |  | - | 0
CU04 | (2), (4-5), (6). | 3 | Simple | 5
CU05 | (2), (3). | 2 | Simple | 5
CU06 | (3), (4), (5), (6) + ( [CU07] = (2), (3) ) | 6 | Intermedio | 10
CU07 | (2), (3). |  | - | 0
CU08 | (2), (4-5), (6). | 3 | Simple | 5
CU09 | (2), (3). | 2 | Simple | 5
CU10 | (3), (4), (5). | 3 | Simple | 5
CU11 | (2), (4-5), (6). | 3 | Simple | 5
CU12 | (2), (3). | 2 | Simple | 5
CU13 | (2), (3) + ( [CU14] = (2-3) ) | 3 | Simple | 5
CU14 | (2), (3). |  | - | 0
CU15 | (3), (4), (5) + ( [CU16] = (3-4), (5) + ( [CU17] = (2-3), (4) ) ) + ( [CU18] = (2-3) ) + ( [CU19] = (3-4) ) + ( [CU20] = (3-4) ) | 10 | Complejo | 15
CU16 | (3-4), (5). |  | - | 0
CU17 | (2-3), (4). |  | - | 0
CU18 | (2), (3). |  | - | 0
CU19 | (3), (4). |  | - | 0
CU20 | (3), (4). |  | - | 0
CU21 | (3), (4). | 2 | Simple | 5
| Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 85
Note on B2: CU01: "…" CU02: "…" CU..: "…"
Note on C2: Pasos: 1, 2, … ,n
Note on D2: Contar las transacciones de acuerdo a la bibliografía.

## Actores
Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
Valorador | Complejo | GUI - (App Movil) | 3 | 1 | 3
AdministradorSistema | Complejo | GUI - (App Web) | 3 | 1 | 3
EncargadoServicio | Complejo | GUI - (App Web) | 3 | 1 | 3
ConsultorEstadistico | Complejo | GUI - (App Web) | 3 | 1 | 3
| Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
Note on B2: Actor1, Actor 2, ...
Note on C2: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI

## Estimacion h-h
Refinamiento Calculo Horas-Hombre
Condición |  | Multiplicador de Ajuste
Si Valor Extremos de Entorno < 3 |  | 20
Si Valor Extremos de Entorno >2 y < 5 |  | 28
Si Valor Extremos de Entorno >4 |  | 36
Calculo Valores Extremo
Factor |  | Contar
E1 | Familiaridad con un Proceso Definido | 1
E2 | Experiencia en el Dominio de Aplicación | 1
E3 | Experiencia en Orientación a Objetos | 0
E4 | Capacidad de Liderazgo de Analistas | 1
E5 | Motivación | 0
E6 | Requerimientos Estables | 0
E7 | Miembros a Tiempo Parcial | 1
E8 | Dificultad con el lenguaje de Programación | 0
Valor Total |  | 4
Refinamiento a Usar |  | 28
Calculo Estimación Horas-Hombre ( PCU * Refinamiento ) |  | 2501.9792
Actividad |  | Valor h-h | Porcentaje
Análisis |  | 625.4948 | 10%
Diseño |  | 1250.9896 | 20%
Programación |  | 2501.9792 | 40% |  | 1563.737 |  | 781.8685
Pruebas |  | 938.2422 | 15% |  | 71.079 | 60.1437 | 35.5395 | 30.0719
Sobrecarga (Otras Actividades) |  | 938.2422 | 15% |  | 5.9232 | 5.012 | 2.9616 | 2.506
Esfuerzo total h-h del Proyecto |  | 6254.948 |  |  | 1.9744 | 1.6707 | 0.98721 | 0.83533
2.4
9.6
416.9965
|  |  |  | 18.9544 | 6.3181
1.5795