## PCU
| ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO |  | Entradas
| Proyecto: CheckPoint |  | Cálculos
| Gestor de Proyecto: GP |  | Salidas
| Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  | 9
| Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 8
| Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 17
| Escala de asignación | 0=no importante 5=esencial
Factor Técnico |  | Características especiales | Peso | Evaluación (Tlevel) | Impacto
T1 | Sistema Distribuido | Arquitectura Cliente-Servidor. | 2 | 0 | 0
T2 | Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | El sistema debe ser confiable y debe de contar con un tiempo de desempeño corto. Sin ser un requerimiento critico. | 2 | 3 | 6
T3 | Eficiencia Usuario Final | El sisteme debe ser confiable para el usuario valorador. | 1 | 4 | 4
T4 | Procesamiento Interno Complejo | No posee un procesamiento complejo. | 1 | 2 | 2
T5 | Código Debe Ser Reusable | Según el tipo de desarrollo del proyecto, el software desarrollado debe de ser reusable. | 1 | 3 | 3
T6 | Facilidad de Instalación | Esta característica ya es gestionada por el entorno de programación elegido. | 0.5 | 1 | 0.5
T7 | Facilidad de Uso | No debe de presentar dificultad en su operación. | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | La aplicación debe de poder usarse en diferentes equipos moviles. Esta carcateristica ya es gestionada por el entorno de desarrollo elegido. No significa trabajo de desarrollo adicional. | 2 | 1 | 2
T9 | Facilidad de Cambio | El sistema debe de presentar una considerable facilidad al cambio y agregado de características y funcionalidades. | 1 | 2 | 2
T10 | Concurrencia | El sistema poseerá una concurrencia moderada. | 1 | 0 | 0
T11 | Incluye Características Especiales de Seguridad | No posee grandes consideraciones en lo que refiere a la seguridad. | 1 | 0 | 0
T12 | Provee Acceso Directo a Terceros | Las características principales de la aplicación están enfocadas un usuario ajeno a la empresa del cliente. | 1 | 3 | 3
T13 | Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | El sistema no debe de requerir ayuda especial de entrenamiento para poder ser usado. | 1 | 0 | 0
TFactor |  |  |  |  | 25
Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.85
Factor de Entorno |  | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación (Elevel) | Impacto
E1 | Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Solo conocimientos teóricos. | 1.5 | 5 | 7.5
E2 | Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Nunca se realizao una aplicación en el dominio | 0.5 | 5 | 2.5
E3 | Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Alta experiencia en la Orientacion de Objetos. | 1 | 5 | 5
E4 | Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder sin experiencia en el liderazgo. Pero grupo gran capacidad de entedimiento en el trabajo. | 0.5 | 5 | 2.5
E5 | Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Alta motivacion por parte de los miembros del grupo. | 1 | 5 | 5
E6 | Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Requerimientos principales ya definidos. | 2 | 5 | 10
E7 | Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros del equipo trabajan a tiempo parcial. En un futuro se dedicara mas tiempo para el desarrollo. | -1 | 2 | -2
E8 | Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | No se posee gran cantidad de experiencia real en el lenguaje a utilizar. | -1 | 0 | 0
EFactor | [5 empty] | 30.5
Factor de Entorno (EF) = 1.4 + (-0.03*EFactor) | [5 empty] | 0.485
Puntos de Casos de Uso Ajustados (UCP) = UUCP * TCF * EF | [5 empty] | 7.0082
Note on D14: Completar conforme al conocimiento del problema.
Note on E14: NO TOCAR
Note on F14: Completar conforme al conocimiento del problema.
Note on E32: Completar conforme al conocimiento del problema.
Note on F32: NO TOCAR
Note on G32: Completar conforme al conocimiento del problema.

## Casos De Uso
Estado | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
Hecho | CU01 | (3-4), (5). |  | - | 0
Hecho | CU02 | (2-3), (4). |  | - | 0
Hecho | CU03 | (2), (3). |  | - | 0
Hecho | CU04 | (2), (4-5), (6). |  | - | 0
Hecho | CU05 | (2), (3). |  | - | 0
Hecho | CU06 | (3), (4), (5), (6) |  | - | 0
Hecho | CU07 | (2), (3). |  | - | 0
Hecho | CU08 | (2), (4-5), (6). |  | - | 0
Hecho | CU09 | (2), (3). |  | - | 0
Hecho | CU10 | (3), (4), (5). |  | - | 0
Haciendo | CU11 | (2), (4-5), (6). | 3 | Simple | 5
Haciendo | CU12 | (2), (3). | 2 | Simple | 5
Haciendo | CU13 | (2), (3) + ( [CU14] = (2-3) ) | 3 | Simple | 5
Haciendo | CU14 | (2-3). |  | - | 0
Hecho | CU15 | (3), (4), (5) |  | - | 0
Hecho | CU16 | (3-4), (5). |  | - | 0
Hecho | CU17 | (2-3), (4). |  | - | 0
Hecho | CU18 | (2), (3). |  | - | 0
Hecho | CU19 | (3), (4). |  | - | 0
Hecho | CU20 | (3), (4). |  | - | 0
Haciendo | CU21 | (3), (4). | 2 | Simple | 5
Hecho | CU22 | (3), (4), (5) |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 20
Note on A2: Pasos: 1, 2, … ,n
Note on B2: CU01: "…" CU02: "…" CU..: "…"
Note on C2: Pasos: 1, 2, … ,n
Note on D2: Contar las transacciones de acuerdo a la bibliografía.

## Actores
Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
Valorador | Complejo | GUI - (App Movil) | 3 | 0 | 0
AdministradorSistema | Complejo | GUI - (App Web) | 3 | 1 | 3
EncargadoServicio | Complejo | GUI - (App Web) | 3 | 1 | 3
ConsultorEstadistico | Complejo | GUI - (App Web) | 3 | 1 | 3
| Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 9
Note on B2: Actor1, Actor 2, ...
Note on C2: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI

## Estimacion h-h
Refinamiento Calculo Horas-Hombre
Condición |  | Multiplicador de Ajuste
Si Valor Extremos de Entorno < 3 |  | 20
Si Valor Extremos de Entorno >2 y < 5 |  | 28
Si Valor Extremos de Entorno >4 |  | 36
Calculo Valores Extremo
Factor |  | Contar
E1 | Familiaridad con un Proceso Definido | 0
E2 | Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0
E3 | Experiencia en Orientación a Objetos | 0
E4 | Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 |  | Integrantes del equipo: |  | 1
E5 | Motivación | 0
E6 | Requerimientos Estables | 0
E7 | Miembros a Tiempo Parcial | 0
E8 | Dificultad con el lenguaje de Programación | 0
Valor Total |  | 0 |  |  | DÍAS: | TRABAJANDO 4 Hs |  | TRABAJANDO 8 Hs
[5 empty] | MESES: | DE LUN-VIE | DE LUN-SAB | DE LUN-VIE | DE LUN-SAB
Refinamiento a Usar |  | 20 |  |  | AÑOS: | /12 MESES | /12 MESES | /12 MESES | /12 MESES
|  |  |  | AÑOS/INTEGRANTES: |  | - | - | - | -
|  |  |  | MESES EQUIVALENTES: |  | - | - | - | -
Calculo Estimación Horas-Hombre ( PCU * Refinamiento ) |  | 140.165
Actividad |  | Valor h-h | Porcentaje
Análisis |  | 35.0412 | 10%
Diseño |  | 70.0825 | 20% |  |  | Calculo todas etapas del proyecto
Programación |  | 140.165 | 40% |  |  | 61.3222 |  | 30.6611
Pruebas |  | 52.5619 | 15% |  |  | 2.7874 | 2.3585 | 1.3937 | 1.1793
Sobrecarga (Otras Actividades) |  | 52.5619 | 15% |  |  | 0.23228 | 0.19655 | 0.11614 | 0.098273
Esfuerzo total h-h del Proyecto |  | 245.2887 |  |  |  | 0.23228 | 0.19655 | 0.11614 | 0.098273
[6 empty] | 2.7874 | 2.3585 | 1.3937 | 1.1793
Calculo solo de la programación
[6 empty] | 35.0412 |  | 17.5206
[6 empty] | 1.5928 | 1.3477 | 0.79639 | 0.67387
[6 empty] | 0.13273 | 0.11231 | 0.066366 | 0.056156
[6 empty] | 0.13273 | 0.11231 | 0.066366 | 0.056156
[6 empty] | 1.5928 | 1.3477 | 0.79639 | 0.67387
0.46456
[6 empty] | 5.5747 | 450
[6 empty] | 0.57474 | 157.3333
[6 empty] | 17.2423 |  |  | 23.6212