## PCU
| ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO |  | Entradas
| Proyecto: CheckPoint |  | Cálculos
| Gestor de Proyecto: GP |  | Salidas
| Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  | 12
| Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 33
| Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 45
| Escala de asignación | 0=no importante 5=esencial
Factor Técnico |  | Características especiales | Peso | Evaluación (Tlevel) | Impacto
T1 | Sistema Distribuido | Arquitectura Cliente-Servidor. | 2 | 0 | 0
T2 | Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | El sistema debe ser confiable y debe de contar con un tiempo de desempeño corto. Sin ser un requerimiento critico. | 2 | 3 | 6
T3 | Eficiencia Usuario Final | El sisteme debe ser confiable para el usuario valorador. | 1 | 4 | 4
T4 | Procesamiento Interno Complejo | No posee un procesamiento complejo. | 1 | 2 | 2
T5 | Código Debe Ser Reusable | Según el tipo de desarrollo del proyecto, el software desarrollado debe de ser reusable. | 1 | 3 | 3
T6 | Facilidad de Instalación | Esta característica ya es gestionada por el entorno de programación elegido. | 0.5 | 1 | 0.5
T7 | Facilidad de Uso | No debe de presentar dificultad en su operación. | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | La aplicación debe de poder usarse en diferentes equipos moviles. Esta carcateristica ya es gestionada por el entorno de desarrollo elegido. No significa trabajo de desarrollo adicional. | 2 | 1 | 2
T9 | Facilidad de Cambio | El sistema debe de presentar una considerable facilidad al cambio y agregado de características y funcionalidades. | 1 | 2 | 2
T10 | Concurrencia | El sistema poseerá una concurrencia moderada. | 1 | 3 | 3
T11 | Incluye Características Especiales de Seguridad | No posee grandes consideraciones en lo que refiere a la seguridad. | 1 | 0 | 0
T12 | Provee Acceso Directo a Terceros | Las características principales de la aplicación están enfocadas un usuario ajeno a la empresa del cliente. | 1 | 3 | 3
T13 | Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | El sistema no debe de requerir ayuda especial de entrenamiento para poder ser usado. | 1 | 1 | 1
TFactor |  |  |  |  | 29
Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.89
Factor de Entorno |  | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación (Elevel) | Impacto
E1 | Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Solo conocimientos teóricos. | 1.5 | 4 | 6
E2 | Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Nunca se realizao una aplicación en el dominio | 0.5 | 4 | 2
E3 | Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Alta experiencia en la Orientacion de Objetos. | 1 | 4 | 4
E4 | Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder sin experiencia en el liderazgo. Pero grupo gran capacidad de entedimiento en el trabajo. | 0.5 | 4 | 2
E5 | Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Alta motivacion por parte de los miembros del grupo. | 1 | 5 | 5
E6 | Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Requerimientos principales ya definidos. | 2 | 5 | 10
E7 | Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros del equipo trabajan a tiempo parcial. En un futuro se dedicara mas tiempo para el desarrollo. | -1 | 3 | -3
E8 | Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | No se posee gran cantidad de experiencia real en el lenguaje a utilizar. | -1 | 2 | -2
EFactor | [5 empty] | 24
Factor de Entorno (EF) = 1.4 + (-0.03*EFactor) | [5 empty] | 0.68
Puntos de Casos de Uso Ajustados (UCP) = UUCP * TCF * EF | [5 empty] | 27.234
Note on D14: Completar conforme al conocimiento del problema.
Note on E14: NO TOCAR
Note on F14: Completar conforme al conocimiento del problema.
Note on E32: Completar conforme al conocimiento del problema.
Note on F32: NO TOCAR
Note on G32: Completar conforme al conocimiento del problema.

## Casos De Uso
Estado | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
Hecho | CU01 | (3-4), (5). |  | - | 0
Hecho | CU02 | (2-3), (4). |  | - | 0
Hecho | CU03 | (2), (3). |  | - | 0
Hecho | CU04 | (2), (4-5), (6). |  | - | 0
Hecho | CU05 | (2), (3). |  | - | 0
Hecho | CU06 | (3), (4), (5), (6) |  | - | 0
Hecho | CU07 | (2), (3). |  | - | 0
| CU08 | (2), (4-5), (6). | 3 | Simple | 5
| CU09 | (2), (3). | 2 | Simple | 5
Haciendo | CU10 | (3), (4), (5). | 3 | Simple | 5
Haciendo | CU11 | (2), (4-5), (6). | 3 | Simple | 5
Haciendo | CU12 | (2), (3). | 2 | Simple | 5
| CU13 | (2), (3) + ( [CU14] = (2-3) ) | 3 | Simple | 5
| CU14 | (2-3). | 2 | Simple | 5
Haciendo | CU15 | (3), (4), (5) | 3 | Simple | 5
Hecho | CU16 | (3-4), (5). |  | - | 0
Hecho | CU17 | (2-3), (4). |  | - | 0
Hecho | CU18 | (2), (3). |  | - | 0
Hecho | CU19 | (3), (4). |  | - | 0
Hecho | CU20 | (3), (4). |  | - | 0
| CU21 | (3), (4). | 2 | Simple | 5
Hecho | CU22 | (3), (4), (5) |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 45
Note on A2: Pasos: 1, 2, … ,n
Note on B2: CU01: "…" CU02: "…" CU..: "…"
Note on C2: Pasos: 1, 2, … ,n
Note on D2: Contar las transacciones de acuerdo a la bibliografía.

## Actores
Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
Valorador | Complejo | GUI - (App Movil) | 3 | 1 | 3
AdministradorSistema | Complejo | GUI - (App Web) | 3 | 1 | 3
EncargadoServicio | Complejo | GUI - (App Web) | 3 | 1 | 3
ConsultorEstadistico | Complejo | GUI - (App Web) | 3 | 1 | 3
| Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
Note on B2: Actor1, Actor 2, ...
Note on C2: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI

## Estimacion h-h
Refinamiento Calculo Horas-Hombre
Condición |  | Multiplicador de Ajuste
Si Valor Extremos de Entorno < 3 |  | 20
Si Valor Extremos de Entorno >2 y < 5 |  | 28
Si Valor Extremos de Entorno >4 |  | 36
Calculo Valores Extremo
Factor |  | Contar
E1 | Familiaridad con un Proceso Definido | 0
E2 | Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0
E3 | Experiencia en Orientación a Objetos | 0
E4 | Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 |  | Integrantes del equipo: |  | 3
E5 | Motivación | 0
E6 | Requerimientos Estables | 0
E7 | Miembros a Tiempo Parcial | 0
E8 | Dificultad con el lenguaje de Programación | 0
Valor Total |  | 0 |  |  | DÍAS: | TRABAJANDO 4 Hs |  | TRABAJANDO 8 Hs
[5 empty] | MESES: | DE LUN-VIE | DE LUN-SAB | DE LUN-VIE | DE LUN-SAB
Refinamiento a Usar |  | 20 |  |  | AÑOS: | /12 MESES | /12 MESES | /12 MESES | /12 MESES
|  |  |  | AÑOS/INTEGRANTES: |  | - | - | - | -
|  |  |  | MESES EQUIVALENTES: |  | - | - | - | -
Calculo Estimación Horas-Hombre ( PCU * Refinamiento ) |  | 544.68
Actividad |  | Valor h-h | Porcentaje
Análisis |  | 136.17 | 10%
Diseño |  | 272.34 | 20% |  |  | Calculo todas etapas del proyecto
Programación |  | 544.68 | 40% |  |  | 238.2975 |  | 119.1487
Pruebas |  | 204.255 | 15% |  |  | 10.8317 | 9.1653 | 5.4159 | 4.5826
Sobrecarga (Otras Actividades) |  | 204.255 | 15% |  |  | 0.90264 | 0.76377 | 0.45132 | 0.38189
Esfuerzo total h-h del Proyecto |  | 953.19 |  |  |  | 0.30088 | 0.25459 | 0.15044 | 0.1273
[6 empty] | 3.6106 | 3.0551 | 1.8053 | 1.5275
Calculo solo de la programación
[6 empty] | 136.17 |  | 68.085
[6 empty] | 6.1895 | 5.2373 | 3.0948 | 2.6187
[6 empty] | 0.5158 | 0.43644 | 0.2579 | 0.21822
[6 empty] | 0.17193 | 0.14548 | 0.085966 | 0.07274
[6 empty] | 2.0632 | 1.7458 | 1.0316 | 0.87288